## PAAC 2023
PAAC 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
COMPONENTES
1. Gestión de Riesgos de Corrupción
1.1 Mapa de riesgos de corrupción
1.2. Estrategia de Racionalización de Trámites
1.3. Rendición de Cuentas
1.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
1.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO 2023

## GESTION DE RIESGOS
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Código Actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO 2 MAYO AGOSTO | OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos | Se debe establecer la política de riesgos Política de Integridad motor de MIPG (Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC) | Revisar, actualizar y difundir la Política de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | publicar el PAAC a corte 31 de enero en la pagina del instituto y socializar implementar la política de riesgo. | Dirección General | Enero 2 de 2023 | Diciembre 30 de 2023 | 1. A corte del mes de abril el Instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo realizo contratacion de la implementacion del modelo integrado de planeacion y de gestion MIPG, y se recomendo el establecimiento de la politica de administracion del riesgo con su correspondiente aprobacion ante el comite de Gestion y desempeño. 2. De igual manera para el mes de enero se saco la publicacion para la construccion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano donde se invito a la comunidad en general para que se hiciese participe a la elaboracion, para el cierre del mes de agosto se evidencia implementacion de mipg y en varias reuniones se ha recomendado la implemetacion de la politica de administracion del riesgo. | Se adjunta links de las publicaciones correspondientes http://tenjoculturayturismo.gov.co/wp-content/uploads/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-VIGENCIA-2023.pdf
| Socializar y dar aplicación a la declaración de compromisos por la transparencia la integridad y la prevención de la corrupción. | Invitar a la comunidad, en la construcción del PAAC 2023 | PAAC, construido en asocio con la comunidad | Dirección General | Enero 2 de 2023 | Enero 31 de 2023
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Se debe establecer el mapa de riesgos para la vigencia 2023. | Realizar capacitación sobre el mapa de riesgos de corrupción a todos los funcionarios de Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | 1 Taller | Dirección General | Enero 2 de 2023 | Enero 31 de 2023 | 1. se realizo capacitacion a los funcionarios de planta donde se definieron y establecieron los posibles riesgos de corrupcion por dependencias. | Adjunto copia acta de reunion http://tenjoculturayturismo.gov.co/wp-content/uploads/PAAC-2023.xlsx
|  | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto municipal de Cultura y turismo de Tenjo. | Mapa de Riesgos de Corrupción | Dirección General | Enero 2 de 2023 | Enero 31 de 2023
Consulta y divulgación | Interacción y construcción con la comunidad | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | Mapa de Riesgos de Corrupción (1) publicado | Dirección General | Enero 2 de 2023 | Enero 31 de 2023 | Se verifica publicacion en pagina web. | 1. El mapa de riesgos es publicado en la pagina del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo, el mapa de riesgos es socializado ante los funcionarios.
|  | Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad | Correos electrónicos y charla (1) | Dirección General | Enero 2 de 2023 | Enero 31 de 2023
Monitoreo y Revisión | Acciones de mejora y actualización de riesgos de ser necesario | Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran | Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3) | Dirección General- Responsable de Control Interno | mayo 2023, septiembre de 2023 y diciembre 2023 | Diciembre de 2023 | 1. se elaboro el mapa de riesgos y se publico en los tiempos establecidos por la norma. 2. Se elabora el primer seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero y abril de la correspondiente vigencia y se publica en pagina web. Se encuentra al finalizar el periodo el seguimiento al mapa de riesgos | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0H7spf3hAwBuHCsW9kPjVKJWbWhJxQCDKuBKgB3NB8u5Nh7q59sz64hjeDKW8nzxUl&id=100068351012047&mibextid=Nif5oz
Seguimiento | Realizar las publicaciones en términos establecidos. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | Control Interno | mayo 2023, septiembre de 2023 y diciembre 2023 | Diciembre de 2023

## MAPA RIESGOS IMCTT
MAPA DE RIESGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO CUNDINAMARCA
# | Proceso | Dependencia | Riesgo | Clasificación | Activos | Zona Inherente | Controles | Zona Residual | Tratamiento | Acciones | SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO | OBSERVACIONES
1 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero. | corrupción | No aplica | Bajo | Verificación de documentos tanto de experiencia como de requisitos según norma. | Bajo | Reducir - Mitigar | Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales. Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. | a corte agosto se han celebrado 120 contratos donde el asesor juridico y comité de contratacion , verificaron el cumplimiento de perfiles. | Se revisa secop, verificando la publicacion de contrato.
2 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: Que se presente falsificación de documentos por parte de los contratistas | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Exigir requisitos como vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes profesionales | Moderado | Reducir - Mitigar | El responsable de supervisar los contratos verificara los documentos de estudios, antecedentes judiciales y disciplinarios al igual que las inhabilidades que pueda tener el contratista a la hora de revisar su hoja de vida | se revisa en pagina entidad para verificacion de aoprtes al sistema de seguridad social y validacion de polizas | Se realizo auditoria interna donde se evidencia la actualizacion de hojas de vida de los funcionarios de planta
3 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: Evasión en el pago de seguridad Social | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Exigir la planilla de afiliación a salud, pensión y riesgos de los contratistas de prestación de servicios. | Moderado | Reducir - Mitigar | El supervisor de cada contrato realizara la verificación en el adress y fosiga de la planilla SOI que presenta el contratista a la hora de la vinculación | se cuenta con profesional encargada de validar las planillas que pagan los contratistas
4 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: Bajo clima organizacional | Relaciones Laborales | No aplica | Moderado | Cumplimiento de las obligaciones en el manual de funciones y obligaciones generales del contrato para el caso de los contratistas de prestación de servicios. | Moderado | Reducir - Mitigar | La Dirección General y control Interno Disciplinario velaran porque los colaboradores del Instituto Municipal de Cultura y turismo de Tenjo mantengan unas buenas relaciones interpersonales en búsqueda del cumplimiento de la misión y de la visión Institucional | establecio plan de capacitacion se realiza clima organizacional | Se conto con capacitacion sobre cero papel PIGA, el contratista de mipg socializo formatos aplicables a MIPG.
5 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: Acoso laboral | Relaciones Laborales | No aplica | Bajo | Cumplimiento de la ley 1010 de 2006 | Bajo | Reducir - Mitigar | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1010 de 2006 | n/a | A corte 31 de agosto no sexiste ningun tipo de notificacion sobre ley 1010.
6 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: Robo y/o perdida de documentos | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Bajo | Ausencia o falla de la herramienta tecnológica | Bajo | Reducir - Mitigar | control en préstamo de documentos | Existe cadena de custodia documental | planilla prestamo de carpetas u expedientes
7 | Gestión Talento Humano | Grupo de Gestión Humana | Posibilidad de: publicación errónea o tardía de los actos administrativos | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Bajo | Recolectar información en cada área productora y establecer tiempos de retención de acuerdo al cronograma. | Bajo | Reducir - Mitigar | Hacer seguimiento periódico de cada acto administrativo emitido por la dirección general | Reposa carpeta de los actos administrativos generados | Carpeta fisica.
8 | Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Posibilidad de: Incumplimiento en la aplicación de la normatividad archivística. | Operativos | No aplica | Moderado | Revisar y actualizar el normograma institucional de manera periódica | bajo | Reducir - Mitigar | La Dirección General y Control Interno Revisarán periódicamente el cumplimiento de la normatividad archivística y la divulgación de las normas y procedimientos a todo nivel. | Verificacion de inventario documental | Contratista encargado a la elaboracion y organización de inventarios documentales
9 | Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Posibilidad de: Deterioro y pérdida del acervo documental que soporta las actuaciones del estado. | Operativos | No aplica | Moderado | Inventarios actualizados, a disposición de las partes interesadas. Organización y custodia de los documentos de archivo de gestión y puestos de trabajo. | bajo | Reducir - Mitigar | Verificar semestralmente el estado de inventarios documentales. Digitalizar documentos de archivo de los organismo | Contrato de prestacion de servicios | Existe persona encargada del segimiento
10 | Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | Posibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | el coordinador del Grupo de Gestión Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijurídico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | Moderado | Reducir - Mitigar | realizar capacitación a los supervisores sobre la interpretación de las clausulas contractuales y liquidaciones con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | al presente corte no se presentan demandas al imctt, se cuenta con asesor juridico, la profesional de apoyo asistio a capacitacion sobre contratacion estatal de tal manera que permanece actualizada en la norma | N/A
11 | Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | Posibilidad de: Falta de conocimiento en la norma para los procesos contractuales | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | El Instituto municipal de Cultura y Turismo cuenta con el asesor Jurídico quien asesora y recomienda la normatividad de los procesos contractuales | Moderado | Reducir - Mitigar | Realizar capacitación a los funcionarios sobre contratación, la oficina de control Interno estará pendiente de las publicaciones en pagina y del cumplimiento de los cronogramas establecidos.
12 | Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | Posibilidad de: Mal manejo de la documentación de los involucrados en el proceso contractual | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Seguimiento y revisión de documentos presentados en los procesos contractuales (COMITÉ EVALUADOR) | Moderado | Reducir - Mitigar | Informe de evaluación de los procesos contractuales con visto bueno del asesor jurídico | N/A | A corte agosto no se evidencia reclamacion alguna sobre documentacion contractual
13 | Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | posibilidad de : Publicación inoportuna de procesos contractuales | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | El supervisor de contratos con el apoyo del asesor jurídico velaran por la publicidad oportuna de los procesos contractuales | Moderado | Reducir - Mitigar | Verificación de procesos publicados en portal de contratación | se corrobora contratacion directa por registro presupuestales | se recomienda actualizacion manual de contratacion
14 | Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Posibilidad de: Daños en equipos de computo donde se tiene el software sysman | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Informar al encargado de soporte técnico para que se haga un mantenimiento preventivo de los equipos de computo | Moderado | Reducir - Mitigar | establecer un cronograma de mantenimientos y de respaldo de la información | se solicito al ingeniero de soporte que realizara el mantenimiento y back up del equipo del area financiera | oficio dirigido a soporte tecnico
15 | Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Posibilidad de: de no ejecutar los recursos de SGP y recursos que tienen destinación especifica de la manera acorde | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Revisiones de asesor financiero y oficina de control interno | Moderado | Reducir - Mitigar | verificación de porcentaje de cumplimiento y ejecución | Se solicito al area financiera la ejecucion de los recursos del sgp | En informe de auditoria interna con corte agosto se solicita el nivel de cumplimiento de recursos sgp, donde se encontro ejecucion al 84%, se recomendo ejecutar el 100% de estos recuirsos
16 | Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Posibilidad de: perdida de los tokens | Ejecución y administración de procesos | token | Moderado | Informar a la dirección general y entidad bancaria en el menor tiempo posible | Moderado | Reducir - Mitigar | Visitas de corroboración al área financiera | verifique y constate que la funcionaria tuviera en lugar seguro los tokens
17 | Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | Posibilidad de: Realizar pagos, sin cumplimiento de requisitos | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Los supervisores de los contratos realizaran verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas | Moderado | Reducir - Mitigar | Verificar actas de supervisión y liquidación de los contratos, de igual manera el cumplimientos de aportes a salud pensión y riesgos. | los contratos que supervisa la tesorera se encuentran en ejecucion sysman
18 | Gestión de biblioteca | Grupo - Biblioteca | Posibilidad de: perdida de libros | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Medio | Se maneja afiliación a la llave del saber y se hace la ficha de préstamo | medio | Reducir - Mitigar | Acta de préstamo | existe acta de prestamo | adjunto copia
19 | Gestión de biblioteca | Grupo - Biblioteca | Posibilidad de: Daño de equipos de computo que se prestan a la comunidad | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Se debe realizar una revisión previa al préstamo del equipo de computo | Moderado | Reducir - Mitigar | Solicitar mantenimiento preventivo a los equipos | se programa mantenimiento para el segundo cuatrimestre del area de biblioteca
20 | Gestión de biblioteca | Grupo - Biblioteca | Posibilidad de: Daño de libros en sala infantil | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Supervisar de manera constante el uso que le den los niños al material pedagogico | Moderado | Reducir - Mitigar | realizar una explicación previa al préstamo del material bibliográfico, recomendando el buen uso y cuidado del mismo | Adjunto documento
21 | Gestión de Recursos / Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa | Posibilidad de: Tener equipos sin licencia de software institucional | Seguridad Digital | Licencias | Moderado | Verificar que los equipos de computo cuenten con la licencia de software correspondiente | Moderado | Reducir - Mitigar | Realizar la compra de licencias de software de los equipos del instituto municipal de Cultura y turismo | Se presenta informe de derechos de autor y se reportan las licencias existentes y vigentes para el mes de marzo
22 | Comunicación | oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de: perdida de la imagen Institucional por publicaciones de terceros en redes sociales que afecte la identidad del Instituto. | Seguridad Digital | Chat virtual Comunicaciones Publicaciones Institucionales Red Social Facebook# Red Social Instagram | Alto | El profesional encargado del manejo de las redes sociales, verifica las publicaciones y restricciones que debe tener cada una de las publicaciones | Alto | Reducir - Mitigar | Coordinar con el apoyo en seguridad de la información una sensibilización sobre riesgos y amenazas informáticas para las publicaciones. | Todas las publicaciones cuentan con previa revision de la direccion general, antes de que se lleven a comunidad
23 | Comunicación | oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de: desprestigio de la institucionalidad a través de comentarios generados en las publicaciones oficiales | Seguridad Digital | Chat virtual Comunicaciones Publicaciones Institucionales Red Social Facebook# Red Social Instagram | Alto | dar respuesta oportuna y veraz a los comentarios malintencionados de la comunidad | Alto | Reducir - Mitigar | seguimiento a las canales de comunicación institucionales | los comentarios inescrupulosas y mal ntencionados son filtrados en las publicaciones existentes.
24 | Comunicación | oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de: No llegar con cobertura a las veredas mas lejanas con dificultad de acceso a internet y medios de comunicación | Seguridad Digital | Chat virtual Comunicaciones Publicaciones Institucionales Red Social Facebook# Red Social Instagram | Alto | Buscar estrategias alternativas como perifoneo cuñas radiales en busca de comunidad informada oportunamente | Alto | Reducir - Mitigar | Soportes estrategias de comunicación | Se establecen estrategias adicionales de comunicación, como perifoneos veredales y cuñas radiales.
25 | Comunicación | oficina asesora de comunicaciones | Posibilidad de: Perdida de interés en las publicaciones del instituto municipal de Cultura y turismo de Tenjo. | Seguridad Digital | No aplica | Moderado | Cada uno de las publicaciones que se hacen en la pagina web o en redes sociales cuenta con la aprobación de la dirección general. | Moderado | Reducir - Mitigar | 1. Generar nuevo contenido informativo aclaratorio. 2. Fortalecer la imagen institucional por medio de estrategias de comunicación establecida. | se contrato diseñador grafico con el fin de mejorar la calidad de las piezas informativas | Se recomienda en la vigencia realizar el plan de comunicaciones y medios por parte del area de prensa antes de terminar la vigencia 2023
26 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: Pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | El jefe de la oficina asesora de planeación valida el cumplimiento de los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, con el fin de garantizar la construcción participativa y el enfoque preventivo | Moderado | Reducir - Mitigar | Generar comunicaciones internas a los lideres de proceso para que ayuden a la construcción participativa del PAAC | Se realizan reuniones por areas para el seguimiento de plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
27 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: Pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada. | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | La dirección general revisa la información suministrada por el área de comunicaciones con el fin de identificar inconsistencias previa publicación o divulgación de la documentación requerida. | Moderado | Reducir - Mitigar | Verificar la autenticidad de la información que se publica en la pagina web del IMCTT. | Se valida informacion por parte de la dreccion central
28 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: No realizar la rendición de cuentas en la anualidad | corrupción | No aplica | Moderado | La oficina de Control Interno y la personería municipal, informan sobre la obligatoriedad a los nominadores de rendir informe de cuentas de cada periodo. | Moderado | Reducir - Mitigar | Establecer cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2023. | Se realizo rendicion de cuentas de la mano de la administarcion central, para dar cumplimiento al proceso de empalme y cierre de gobierno se recomienda realizar la rendicion de cuentas de la vigencia 2023
29 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: No dar cumplimiento al plan de acción de la entidad | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | El director general realizara verificación del cumplimiento de las metas producto para la vigencia | Moderado | Reducir - Mitigar | Establecer estrategias para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de desarrollo y de las actividades concretas del instituto municipal de cultura y turismo | Se da cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de desarrollo | Existe tablero de cumplimiento y ejecucion del plan de desarrollo
30 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: Demoras en la entrega de avances y resultados consolidadas de la gestión debido a las debilidades funcionales de la herramientas, falta de documentación, lineamientos y requerimientos pocos claros. | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Moderado | Control interno estará pendiente del cumplimiento del plan de desarrollo | Moderado | Reducir - Mitigar | Establecer cronograma de trabajo de las acciones de mejora que se puedan desprender, para dar cumplimiento a los tiempos establecidos de las acciones de mejora. | Se establecio cronograma de las fechas de eventos institucionales | pagina web
31 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: Falta de continuidad de los profesionales que apoyan los procesos misionales del instituto | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Bajo | Los profesionales de formación serán evaluados en cuanto a resultados para evidenciar la calidad de la formación que se otorga | Bajo | Reducir - Mitigar | La dirección general, tendrá la potestad de dar o no continuidad a los profesionales del proceso de formación según su experiencia y resultados obtenidos durante la vigencia. | se finalizo de comun acuerdo dos contratos de prestacion de servicios por temas personales y de fuerza mayor.
32 | Atención al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: Dar información errada a las cadenas de valor. | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Bajo | Realizar folletos donde se informe con claridad los servicios que presta el instituto | Bajo | Reducir - Mitigar | Realizar actividades de seguimiento a la información que se brinda a las cadenas de valor | se maneja un drive con horarios y espacios establecidos de los docentes de las escuelas de formacion donde se informa desde recepcion el lugar y la hora de las clases | en recepcion se cuenta con folletos
33 | Atención al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Posibilidad de: No brindar un buen servicio a la comunidad y una mala atención | Ejecución y administración de procesos | No aplica | Bajo | Se cuenta con una persona en la recepción del instituto quien amablemente atiende e informa a los usuarios del instituto. | Bajo | Reducir - Mitigar | Capacitar al personal en atención al usuario, brindando un buen servicio y de calidad | no se evidencia capacitacion de personal de recepcion
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | [11 empty] | septiembre - diciembre
Componente 2: Racionalización de Trámites 2023
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 1 | Proceso de inscripción a escuelas de formación | No está inscrito | De acuerdo a la oferta Institucional en los procesos de escuela de formación, se pretende que atreves de la pagina web, se realicen las inscripciones de los estudiantes al proceso de su preferencia, sin necesidad de realizarlo presencialmente, mejorando así la cobertura y reducción de tiempos en la inscripción. | Desde el área de sistemas se debe mantener actualizados los links de inscripción a la escuela de formación y de manera oportuna realizar internamente el seguimiento a este tramite | Se logran minimizar los tiempos de inscripciones y se pueden realizar de manera virtual acomodándose a la necesidad de la población Tenjana | Operativa | Racionalización del tramite y revisión del funcionamiento del sistema | 1. Del 14-01-2023 AL 30-12-2023 | 2023-01-01 | DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIÓN DE CULTURA | Se encuentra una inscripcion equivalente a 2326 cupos a escuela de formacion, donde se logro minimizar los tiempos de inscripcion y fascilitar el proceso a la ciudadania

## RENDICION DE CUENTAS
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [10 empty] | septiembre - diciembre
Componente 3: Rendición de Cuentas 2023
Subcomponente | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Producto | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Información oportuna y completa al usuario | Usuario informado en forma adecuada | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada con el fin de cumplir con los contenidos exigidos en la ley 1712 de 2014, que garantiza la información clara y oportuna, e incentiva la participación ciudadana. | Elaborar boletines de prensa, informando la gestión realizada por el instituto municipal de cultura y turismo | Una (1) estrategia diseñada | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Para cada de uno de los eventos y actividades realizadas existe soporte de la pieza elaborada, se realizo rendicion de cuentas
Fortalecimiento de los canales de atención | Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Fortalecer la estrategia de atención a los grupos de valor en los procesos de inscripción a programas que brinda el instituto. |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se cuenta con dos personas encargadas de atender la recepcion garantizando atencion y cobertura constante a las cadenas de valor | se presta atencion de manera adecuada acada una de las personas que visitan el centro cultural
Talento Humano | Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Identificar dependencias, temáticas, servidores y características para la atención de los grupos de valor y generar recomendaciones |  | Dirección General | 2023-02-02 | 2023-12-31 | se tiene caracterizada las cadenas de valor por inscripciones en escuela de formacion | Se presento por primera vez el informe Furag a la funcion publica correspondiente a la vigencia 2022
Normativo y procedimental | Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT | Usuario informado en forma adecuada | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Identificar la normatividad que le aplica al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se debe actualizar el normograma por dependencia | Se continua con implem,entacion de Mipg.
Relacionamiento con el ciudadano | Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Generar una estrategia de interoperabilidad con otras entidades, para realizar traslado de información. |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31 | se cuenta con pagina web, los procesos de contratacion son publicados en secop l. | Se recomienda iniciar la trancicion de secop i al secop ii
Relacionamiento con el ciudadano | Índice de Transparencia con mejor calificación para el IMCTT | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano. |  | Dirección General | 2023-01-02 | 31/112/2023 | Se debe establecer encuestas de satisfaccion y medicion del servicio que presta el Instituto unicipal de cultura y turismo de Tenjo

## ATENCION AL CIUDADANO
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | [10 empty] | septiembre - diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Producto | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Estructura administrativa centrada en la responsabilidad | Estructura que incluye responsabilidad | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Usuarios satisfechos con el servicio que presta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | Diseñar una estrategia inicial - Caracterización de usuarios | Una (1) estrategia diseñada | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 31/02/2023 | Se encuentra caracterizado la comunidad objeto a la cual se le prestan los servicios de escuela de formacion
Fortalecimiento de los canales de atención | Índice de Transparencia | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Identificar necesidades de los grupos de valor y recomendar mejoras en los diferentes canales de atención. |  | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 31/02/2023 | se debe habilitar el buzon de quejas y sugerencias en la recepcion de la entidad | Se presenta informe ITA a la procuraduria dentro de los terminos pertinentes.
| Índice de Transparencia | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Respuesta oportuna y de fondo a todos los PQRS que llegan al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo |  | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 31/02/2023 | Los tiempos de respuesta a los pqrs son dentro de los tiempo pertinentes.
Talento Humano | Índice de Transparencia | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Mejorar la calidad del servicio brindando información oportuna y veraz a los grupos de valor |  | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 31/02/2023 | Hace falta capacitacion en atencion al usuario
Normativo y procedimental | Índice de Transparencia | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Actualizar nomograma de la entidad y difundirlo |  | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 31/02/2023 | Falta actualizar el normograma por dependencia
Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Establecer un plan de comunicaciones |  | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 2023-12-31 | El plan de comunicaciones se encuentra en construccion por el area de prensa, este documento debe ser socializado en la entidad | se solicito en auditoria interna al area de prensa hacer entrega del documento plan de comunicaciones y medios.
| Transparencia | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Diseñar actividades para mejorar la atención al ciudadano responder PQRS en términos y de fondo |  | Dirección General y Contratista contratado para tal fin | 2023-01-02 | 2023-12-31 | En la actualidad se encuentra en ejecucion la implementacion del modelo integrado de planeacion y de gestion con el fin de estandarizar los procedimientos en el instituto municipal de cultura y bturismo de Tenjo

## TRANSPARENCIA ACCESO A INFORMAC
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | [7 empty] | septiembre - diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Lineamientos Transparencia Activa | Estrategia para el fortalecimiento del posicionamiento del Instituto del Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo | Estructurar la estrategia de comunicaciones para la vigencia 2023 | Una (1) estrategia implementada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se sugirio en la implementacion de MIPG, la elaboracion del plan de comunicaciones y del manual de imagen corporativa | Se encuentra en construccion los manuales correspondientes
|  | Estructurar la estrategia digital de la Entidad para la vigencia 2023. |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Con la implementacion de inscripciones virtuales se facilita los procesos de inscripcion, en la impresión de documentos se hace a doble cara y se da cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la informacion
|  | Gestionar relaciones públicas y la difusión de eventos institucionales con públicos de interés. |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se publica cada uno de los eventos a realizar en el instituto con informacion clara y precisa, se cuenta con pagina web, canales como facebook, apoyo de emisora comunitaria y perifoneos
|  | Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa. |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se contrato diseñador grafico encargado de realizar las piezas graficas de acuerdo al manual de imagen de la entidad
|  | Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la Entidad. |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Antes de realizar cualquier publicacion o pieza grafica se cuenta con el visto bueno de la direccion general
| Página Web institucional rediseñada en su componente comunicacional. | Realizar una auditoria a la Página Web para mejorarla y elaborar planes de mejoramiento de auditorias anteriores. | Página Web Revisada y mejorada |  | Dirección General apoyada en contratistas de las TICS y Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31 | En la actualidad la pagina web ha presentado inconsistencias en el boton de pqrs, se ha realizado actualizacion de temas de interes y de eventos cercanos
|  | Realizar un documento con la nueva estructura planteada y los tiempos de implementación sugeridos. |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se debe actualizar la pagina una vez quede en firme el modelo interado de planeacion, donde se pueda apreciar el mapa de procesos
Lineamientos Transparencia Pasiva |  | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas comunicativas e informativas durante todo el año | Dirección General apoyada en contratistas de las TICS y Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31 | existe cronograma en la pagina web donde se pueden apreciar los principales eventos de interes institucional, para el diseño de campañas en las que participa el instituto se cordinan las publicaciones y ellas tambien son abaladas por la direccion general
Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Identificar mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | Mecanismos identificados |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | las peticiones que llegan al instituto son radicadas con consecutivo y a cada una de ellas se le hace seguimiento en respuesta
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Estrategia de Gobierno en Línea implementada de acuerdo a las metas y a los plazos establecidos por el MINTIC. | Actualizar y mantener el componente de Seguridad y Privacidad de la Información | Una (1) estrategia implementada | usuarios satisfechos | Dirección Administrativa con Contratista TICS | 2023-01-02 | 2023-12-31 | se debe dar cumplimiento al decreto 612 en lo referente a seguridad y privacidad de la informacion
Criterio diferencial de Accesibilidad | Diseñar estrategia para que las personas diversamente hábiles puedan acceder a la información del IMCTT | Diseñar estrategia | (1) estrategia diseñada | usuarios satisfechos | Dirección Administrativa con Contratista TICS | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se verificaron publicaciones en redes sociales, entrevistas en emisora y participacion de eventos externos como lo fue Anato
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de PQRS y hacerle seguimiento | Informe de PQRS | 3 Informes al año |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | se presenta el primer informe pqrs y se encuentra publicada en pagina web